## Tabelle1
Annahme 1: Zwei Testjobs pro BTST/NWT/BAP-Tester pro Woche umsetzbar
Annahme 2: Bis Ende 2023: 4 BTSTs, 4 NWTs und 2 BAP-Tester
Annahme 3: Ab KW2/2024 8 BTSTs und 8 NWTs verfügbar, BAP-Tester weiterhin 2
Annahme 4: Kein Testing in KW52/2023 und KW1/2024 wegen Urlaubszeit/ als Puffer
Annahme 5: HCP5_High gleiche Anzahl an Testjobs angenommen wie bei HCP5, da noch keine Infos vorliegen
Annahme 6: RVC_eCompact gleiche Anzahl an Testjobs angenommen wie RVC_eSmart, da noch keine Infos vorliegen
Annahme 7: Kein Outsourcing, alles Tests laufen bei uns
WICHTIG: Da Sprints von KWx.3 bis KWy.2 gehen, bedeutet ein eingetragener Test in KWx, dass dieser dort endet und in KWx-1 startet!
Legende:
Rote Ziffern: Neue Testvektoren Cluster 5/6, Durchlauf 1
Schwarze Ziffern: Alte Testvektoren Cluster 1-3
Blaue Ziffern: Neue Testvektoren Cluster 5/6, Durchlauf 2
[6 empty] | 2023 | 2024 | [22 empty] | Cluster 5/6 Deadline for Test |  |  | Approval
Sprintende --> | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | KW36
BTST Kapa gemäß Annahmen oben | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17
NWT Kapa gemäß Annahmen oben | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17
BAP Kapa gemäß Annahmen oben | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Anzahl Testjobs pro ECU vorhanden pro Durchlauf
BTST Auslastung | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |  |  | Anzahl BTST Jobs eingeplant (3 Durchläufe)
NWT Auslastung | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Anzahl NWT Jobs eingeplant (3 Durchläufe)
BAP Auslastung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Anzahl BAP Jobs eingeplant (3 Durchläufe)
[43 empty] | CL1-3 (alt) | +CL5/6 (neu) | CL1-3 (alt) | +CL5/6 (neu) | CL1-3 (alt) | +CL5/6 (neu) | CL1-3 (alt) | +CL5/6 (neu)
HCP2_low.BTST | 2024 KW18: 15; 2024 KW19: 6 | 21 |  | 21 |  | / |  | /
HCP2_low.NWT | 2024 KW15: 2 | 2 |  | / |  | 2 |  | /
HCP3.BTST | 2024 KW16: 4; 2024 KW17: 16; 2024 KW18: 1 | 21
HCP3.NWT | 2024 KW15: 2 | 2
HCP3.BAP | 2024 KW12: 3; 2024 KW13: 4; 2024 KW14: 4; 2024 KW15: 4; 2024 KW16: 4; 2024 KW17: 1 | 20 |  | / |  | / |  | 20
HCP1_mid.BTST | 2024 KW19: 4 | 4
HCP1_mid.NWT | 2024 KW4: 3; 2024 KW14: 16; 2024 KW15: 3; 2024 KW21: 2; 2024 KW22: 1 | 19 | 3 | / |  | 25 |  | /
HCP5.NWT | KW49: 6; 2024 KW13: 15; 2024 KW21: 6 | 15 | 6 | / |  | 27 |  | /
HCP5.BAP | 2024 KW10: 4; 2024 KW11: 4; 2024 KW12: 1 | 9
HCP5.BTST | KW47: 2; 2024 KW13: 8; 2024 KW14: 16; 2024 KW15: 16; 2024 KW16: 12; Cluster 5/6 Deadline for Test KW26: 2 | 52 | 2 | 56 |  | / |  | /
HCP4.BTST | 2024 KW19: 6; 2024 KW20: 6 | 12
HCP4.BAP | 2024 KW17: 3; 2024 KW18: 4; 2024 KW19: 2 | 9
HCP4.NWT | 2024 KW15: 8; 2024 KW16: 16; 2024 KW17: 16; 2024 KW18: 8 | 48
NR_1.NWT | 2024 KW19: 3 | 3
NR_1.BTST | 2024 KW12: 3; Approval KW35: 3 | / | 3 | 3 |  | / |  | /
NR_2.BTST | 2024 KW12: 3; Approval KW36: 3 | / | 3 | 3 |  | / |  | /
NR_2.NWT | 2024 KW5: 3; Cluster 5/6 Deadline for Test KW24: 3 | / | 3 | / |  | 6 |  | /
NR_3.BTST | 2024 KW12: 2; 2024 KW13: 3; Approval KW36: 5 | / | 5 | 5 |  | / |  | /
NR_3.NWT | 2024 KW5: 1; 2024 KW6: 2; Cluster 5/6 Deadline for Test KW24: 3 | / | 3 | / |  | 6 |  | /
NR_4.BTST | 2024 KW13: 5; Approval KW36: 5 | / | 5 | 5 |  | / |  | /
NR_4.BAP | [42 empty] | 1
NR_4.NWT | 2024 KW3: 2; 2024 KW4: 1; Cluster 5/6 Deadline for Test KW24: 3 | / | 3 | / |  | 6 |  | /
ConMod_EU.BAP | [42 empty] | 1 | bar: KW47 to KW51; 2024 KW2 to Approval KW36
ConMod_EU.NWT | 2024 KW18: 2 | 2
ConMod_EU.BTST | 2024 KW3: 2; 2024 KW20: 9; Approval KW36: 2 | 9 | 2 | 11 |  | / |  | /
ConMod_CN.BAP | [42 empty] | 1 | bar: KW47 to KW51; 2024 KW2 to Approval KW36
ConMod_CN.NWT | 2024 KW18: 2 | 2
ConMod_CN.BTST | 2024 KW3: 1; 2024 KW4: 1; 2024 KW20: 1; 2024 KW21: 8; Approval KW36: 2 | 9 | 2 | 11 |  | / |  | /
FBK.NWT | 2024 KW19: 3 | 3
LRR.BTST | 2024 KW21: 4 | 4
LRR.NWT | 2024 KW19: 3 | 3
MFK5.BTST | 2024 KW21: 4; 2024 KW22: 2 | 6
MFK5.NWT | 2024 KW19: 3 | 3
MRR.BTST | 2024 KW22: 6 | 6
MRR.NWT | 2024 KW19: 3 | 3
PASD_entry.BTST | 2024 KW22: 3 | 3
PASD_entry.NWT | [42 empty] | 2 | bar: KW47 to KW51; 2024 KW2 to Approval KW36
PASD_high.BTST | 2024 KW22: 3 | 3
PASD_high.NWT | 2024 KW20: 2 | 2
RVC_eSmart.BTST | 2024 KW22: 2 | 2
RVC_eSmart.NWT | 2024 KW20: 2 | 2
RVC_eSmart.BAP | 2024 KW20: 2 | 2
TV_eEntry.BTST | [42 empty] | 1 | bar: KW47 to KW51; 2024 KW2 to Approval KW36
TV_eEntry.NWT | [42 empty] | 1 | bar: KW47 to KW51; 2024 KW2 to Approval KW36
TV_eEntry.BAP | 2024 KW20: 2 | 2
ConMod_NAR.NWT | KW50: 2; 2024 KW22: 2 | / | 2 | / |  | 4 |  | /
ConMod_NAR.BTST | 2024 KW11: 9; Approval KW35: 9 | / | 9 | 9 |  | / |  | /
ConMod_NAR.BAP | [42 empty] | / | 1 | / |  | / |  | 1 | bar: KW47 to KW51; 2024 KW2 to Approval KW36
ConMod_RdW.NWT | KW50: 2; 2024 KW22: 1; 2024 KW23: 1 | / | 2 | / |  | 4 |  | /
ConMod_RdW.BTST | 2024 KW11: 4; 2024 KW12: 5; Approval KW34: 5; Approval KW35: 4 | / | 9 | 9 |  | / |  | /
ConMod_RdW.BAP | [42 empty] | / | 1 | / |  | / |  | 1 | bar: KW47 to KW51; 2024 KW2 to Approval KW36
TV_high.NWT | 2024 KW2: 2; 2024 KW23: 2 | / | 2 | / |  | 4 |  | /
TV_high.BTST | [42 empty] | / | 1 | 1 |  | / |  | / | bar: KW47 to KW51; 2024 KW2 to Approval KW36
TV_high.BAP | [42 empty] | / | 1 | / |  | / |  | 1 | bar: KW47 to KW51; 2024 KW2 to Approval KW36
MDC.NWT | KW50: 4; KW51: 2; 2024 KW22: 6 | / | 6
MDC.BTST | 2024 KW7: 7; 2024 KW8: 16; 2024 KW9: 16; 2024 KW10: 13; Approval KW30: 2; Approval KW31: 16; Approval KW32: 16; Approval KW33: 16; Approval KW34: 2 | / | 52
Laseko_1.BTST | 2024 KW10: 3; Approval KW34: 3 | / | 3
Laseko_1.NWT | KW51: 3; 2024 KW22: 3 | / | 3
Laseko_2.BTST | 2024 KW11: 3; Approval KW34: 3 | / | 3
Laseko_2.NWT | KW51: 3; 2024 KW22: 3 | / | 3
HCP5_High.BTST | KW47: 6; KW48: 8; KW49: 8; KW50: 8; KW51: 8; 2024 KW2: 14; 2024 KW23: 15; Cluster 5/6 Deadline for Test KW24: 16; Cluster 5/6 Deadline for Test KW25: 16; Cluster 5/6 Deadline for Test KW26: 5 | / | 52
HCP5_High.BAP | KW47: 4; KW48: 4; KW49: 1; 2024 KW21: 4; 2024 KW22: 4; 2024 KW23: 1 | / | 9
HCP5_High.NWT | KW47: 8; KW48: 7; 2024 KW20: 10; 2024 KW21: 5 | / | 15
HCP3_CN.BTST | 2024 KW2: 2; 2024 KW3: 13; Cluster 5/6 Deadline for Test KW26: 9; Approval KW27: 6 | / | 15 | 30 |  | / |  | /
HCP3_CN.NWT | KW48: 1; KW49: 2; 2024 KW21: 3 | / | 3 | / |  | 6 |  | /
HCP3_CN.BAP | KW49: 3; KW50: 4; KW51: 4; 2024 KW2: 4; 2024 KW3: 4; 2024 KW4: 1; 2024 KW23: 3; Cluster 5/6 Deadline for Test KW24: 4; Cluster 5/6 Deadline for Test KW25: 4; Cluster 5/6 Deadline for Test KW26: 4; Approval KW27: 4; Approval KW28: 1 | / | 20 | / |  | / |  | 39
RVC_eCompact.BTST | 2024 KW12: 2; Approval KW34: 2 | / | 2
RVC_eCompact.NWT | 2024 KW2: 2; 2024 KW23: 2 | / | 2
HCP2_TV.BTST | 2024 KW4: 15; 2024 KW5: 16; 2024 KW6: 16; 2024 KW7: 9; Approval KW27: 10; Approval KW28: 16; Approval KW29: 16; Approval KW30: 14 | / | 56
HCP2_TV.NWT | 2024 KW3: 2; 2024 KW23: 2 | / | 2